П Р О Т О К О Л   № 2

на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 104, ал. 4 от ЗОП

На 03.05.2018 г., в изпълнение на Заповед № РД-15-109/26.03.2018 г. на  Кмета на Община Долна баня от 14.00 часа в Заседателната зала в сградата на Община Долна баня, гр. Долна баня, ул. „Търговска“ № 134, се събра комисия в състав:

Председател: Симеон Огнянов Бончев – Юрист

Членове:

| - Нина Иванова Арнаудска | Директор на дирекция „АПОФУС“ в Община Долна баня |
| --- | --- |
| - Анелия Кирилова Петрова | Старши експерт в дирекция „АПОФУС“ в Община Долна баня |
| - Анелия Димитрова Тачева | Старши експерт в дирекция „РРСП“ |
| - инж. Иван Симеонов Георгиев | Строителен инженер, специалност „Пътно строителство и мостове“ |

със задача: да разгледа, оцени и класира офертите, представени от участниците в  открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки с предмет: „Изпълнение на строително – монтажни работи по проект: „Реконструкция на улици и тротоари и подмяна на уличното осветление на територията на гр. Долна баня, община Долна баня”.

На заседанието, проведено след изтичане на срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

В процеса на работа на комисията бе установено следното:

Участник № 1 – „МЕГАИНВЕСТ-ХОЛД” ЕООД, гр. Дупница

Участникът е представил допълнителните документи в указания срок.

Участникът е представил:

1. ЕЕДОП от участника, от информацията в част IV „Критерии за подбор“, б. В „Технически и професионални способности“, т. 1а на който, по отношение на декларираните строителства (Обект 1 с Възложител Агенция „Пътна инфраструктура“ и Обект 2 с Възложител Столична община), е попълнена информация относно площта на изпълнените пътна и улична мрежи в квадратни метри. От представената информация е видно, че участникът отговаря на изискването през последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката, заложено в т. 4.5.1 от Указанията за подготовка на офертата.

След разглеждане и на допълнително представените документи, комисията констатира, че всички изискуеми от закона и възложителя документи, свързани с личното състояние и критериите за подбор, са представени от участника и съответстват напълно на нормативните изисквания и изискванията на възложителя.

Участникът отговаря на заложените от Възложителя в настоящата процедура минимални изисквания за годност, за финансово и икономическо състояние и за технически и професионални възможности.

С оглед изложеното, комисията единодушно приема, че документите на участника съответстват напълно на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

Участник № 2 – ОБЕДИНЕНИЕ „ПЪТИЩА ОСВЕТЛЕНИЕ ДОЛНА БАНЯ“, гр. София

Участникът е представил допълнителните документи в указания срок.

Участникът е представил:

1. ЕЕДОП от участника, в част II „Информация за икономическия оператор“, б. А „Информация за икономическия оператор“, раздел „Форма на участие“, коректно е декларирано, че членове на ОБЕДИНЕНИЕ „ПЪТИЩА ОСВЕТЛЕНИЕ ДОЛНА БАНЯ“, гр. София са „ПЪТИЩА И СЪОРЪЖЕНИЯ“ ЕАД, гр. София и „УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ“ ЕАД, гр. София.

След разглеждане и на допълнително представените документи, комисията констатира, че всички изискуеми от закона и възложителя документи, свързани с личното състояние и критериите за подбор, са представени от участника и съответстват напълно на нормативните изисквания и изискванията на възложителя.

Участникът отговаря на заложените от Възложителя в настоящата процедура минимални изисквания за годност, за финансово и икономическо състояние и за технически и професионални възможности.

С оглед изложеното, комисията единодушно приема, че документите на участника съответстват напълно на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

Участник № 3 – ДЗЗД „ДОЛНА БАНЯ СТРОЙ”, гр. София

Участникът е представил допълнителните документи в указания срок.

Участникът е представил:

1. ЕЕДОП от подизпълнителя „БЕЛВИ“ ООД, гр. Благоевград,  в част IV „Критерии за подбор“, б. Б „Икономическо и финансово състояние“, в т. 2а на който, е посочена информация относно реализирания оборот от строително-монтажни работи, през последните 3 (три) приключили финансови години. Въз основа на декларираната информация, комисията извърши преценката по чл. 66, ал. 2 от ЗОП и т. 3.3.2 от Указанията за подготовка на офертата.

След разглеждане и на допълнително представените документи, комисията констатира, че всички изискуеми от закона и възложителя документи, свързани с личното състояние и критериите за подбор, са представени от участника и съответстват напълно на нормативните изисквания и изискванията на възложителя.

Участникът отговаря на заложените от Възложителя в настоящата процедура минимални изисквания за годност, за финансово и икономическо състояние и за технически и професионални възможности.

С оглед изложеното, комисията единодушно приема, че документите на участника съответстват напълно на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

Комисията единодушно реши да допусне до разглеждане на Техническите предложения следните участници:

Участник № 1 – „МЕГАИНВЕСТ-ХОЛД” ЕООД, гр. Дупница

Участник № 2 – ОБЕДИНЕНИЕ „ПЪТИЩА ОСВЕТЛЕНИЕ ДОЛНА БАНЯ“, гр. София

Участник № 3 – ДЗЗД „ДОЛНА БАНЯ СТРОЙ”, гр. София

На основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, комисията разгледа допуснатите оферти и провери тяхното съответствие с предварително обявените условия. В процеса на работа на комисията бе установено следното:

Участник № 1 – „МЕГАИНВЕСТ-ХОЛД” ЕООД, гр. Дупница

Участникът е представил „Предложение за изпълнение на поръчката” (Образец №3 документацията за обществената поръчка), в което е посочен Срок за изпълнение на строителството – 170 календарни дни.

Комисията констатира, че предложеният срок от участника е съобразен с максималният срок, заложен от възложителя.

Представени са: Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор (Образец № 4 от документацията за обществената поръчка), Декларация за срок на валидност на офертата (Образец № 5 от документацията за обществената поръчка) и Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд (Образец № 6 от документацията за обществената поръчка).

Към Предложението за изпълнение на поръчката, участникът е приложил „Предложение за изпълнение на строителните процеси”. При анализа на Предложението и неговите елементи, комисията констатира следното:

1. Предложение относно отделните етапи на изпълнение на поръчката, видовете СМР, необходими за изпълнението на  предмета на поръчката, както и технология на изпълнение на предвидените СМР

В предложения подход за изпълнение на поръчката, участникът е посочил срока за изпълнение и гаранционния срок, които предлага за изпълнение на предмета на обществената поръчка. В предвидените цели, една от които е изграждане на обекта в кратки срокове на стр. 51 е записано, че ще се работи на 5-дневна работна седмица, а същевременно в графика е илюстрирана 7-дневна работна седмица. Останалите цели и изтъкнатите преимущества са приемливи. Като организация и обезпечаване с ресурси – експерти, техника и материали – са изброени без разяснения.

В частта относно описание на организацията за ВОБД без отбиване на движението на стр. 59, участника неправилно разглежда „Издаване на заповед“ и „Приемане на ВОБД“ да става от Агенция Пътна Инфраструктура.

Заложените в подготвителния период работи (мобилизация на ресурсите и организиране на строителна площадка) са правилни, с изключение на съгласуване на временни и постоянни депа за строителни материали и отпадъци. Тези дейности (по съгласуване на временни и постоянни депа) се извършват преди подписване на Протокол обр.2а, а този период (етап) е след подписване на този протокол. За това съгласуване се издава писмо с указания и същото се записва в този Протокол обр.2а.

На следващо място в предложението си, участникът е представил описание на работи по изпълнение на СМР, в което са предложени технологии за изпълнение на единични видове работи. Тук са предложени технологии изцяло съгласно ТС2014 на АПИ. Асфалтовите работи са предвидени с производство, доставка и полагане. Като цяло предложените технологии отговарят на изискванията на ТС 2014. Повдигането на ревизионните шахти (стр.147) е с неподходяща технология – за дренажни тръбопроводи.

Няма описание на работи по завършване на обекта

Като цяло няма ясно обособени и предложени етапи за изпълнение на поръчката (има само описание на подготвителен етап). Няма въвеждане на строежа в експлоатация, съпътстващи работи и провеждане на тестове.

Плана за осигуряване на материалите е показан с доставчиците. Складирането е принципно.

2. Предложение относно последователността на строителните процеси

В частта, в която е описано времето за изпълнение на работите са разгледани действия при подготвителния период. Тук просто отново се проследява какво се изпълнява и какви документи се подписват, но без да се обвържат в технологична последователност.

Мерките за ЗБУТ са описани с план и конкретни действия при различните видове СМР по опазване здравето и живота на работниците. Същите са приемливи за такъв вид обекти. От стр.250 до стр.262 са описани всички видове СМР. По отношение на тестовете (стр.262) единствено е записано, че материалите трябва да бъдат придружени със сертификата за качество.

За довършителни работи са предложени правилни дейности по разчистване на площадката, подготовка на екзекутиви и демобилизация на ресурсите.

По отношение на предаване на обекта са описани всички актове и протоколи съставяни по време на строителството. Разгледаното подписване на Акт обр.15 е правилно, но същото не е отразено в графика, което означава, че срока не е прекъснат. Участникът е разгледал подписването му като документ (Акт обр,15) с който се предава обекта и се приема срока за изпълнение на обекта завършен (прекъснат). В графика си обаче не е илюстрирал подписване на този акт което означава, че срока все още тече.

3. Предложение относно организация, мобилизация и разпределение на използваните от участника технически ресурси (строителна техника и механизация)

В изложението си участникът е представил разпределението на изпълнителския състав в пет бригади. Като наименование на бригадите може да се каже, че са добре определени, но като състав и екипировка не са. Не е представен състава на нито една бригада,  а единствено е посочено, че ще бъдат „квалифицирани“. По екипирането прави впечатление, че за всяка една бригада се предвижда използването на ръчни колички, включително и за бригадата за асфалтови работи. На стр.178 е посочено, че има разпределение на работниците в таблична форма, но такова в предложението на участника не се съдържа.

Във връзка с ръководния състав (експертен), комисията констатира, че не за всички членове на екипа са посочени задълженията и отговорностите им. Не е направено такова посочване за електроинженера.

В техническото предложение на участника няма предложение за разпределение на техниката по основните строителни процеси.

4. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи екологични аспекти – свързани с ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда.

По отношение този елемент от програмата, участникът не се е придържал към изискванията за минимум базовите мерки. Има общо описание на причините за замърсяване на различните компоненти (аспекти) на околната среда, които са правилни, но не са съобразени с дефинираните от възложителя три базови мерки. Няма и описанието по отношение на всяка базова мярка на конкретните два компонента от документацията за обществената поръчка - А и Б.

5. Предложение относно начините на комуникация с Възложителя и с останалите участници в строителния процес

В тази част участника е разгледал комуникацията с възложителя, като е посочил правилата по които ще се води комуникацията. Работните срещи са правилна форма посредством която трябва да се води официалната комуникация.

Няма разгледани предложения за средствата чрез които да се води тази комуникация.

Няма предложение за комуникация с останалите участници в строителния процес.

Няма предложени мерки за действия при прекъсване изпълнението на обществената поръчка от страна на възложителя.

6. Линеен график за изпълнение на предмета на поръчката заедно с диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията

Срокът за изпълнение на строителството съгласно „Предложение за изпълнение на поръчката” (Образец № 3 документацията за обществената поръчка) е 170 календарни дни. За толкова календарни дни е разработен и графика.

Графика е разработен въз основа на посочените етапи, като за всеки един са посочени конкретните дейности с време за изпълнение и работници. В представения график обаче не се съдържа информация за предвидените машини за изпълнение на отделните видове СМР.

Има несъответствие в първия етап - планирана е дейност, която не се изпълнява в този период, а преди подписване на Протокол обр.2а – Уточняване на местата за извозване на земни маси, строителни отпадъци и др.

Същевременно няма планирана дейност за мобилизация.

За етапа на демобилизация работите са правилни, но в него няма предвидено подписване на Акт обр.15, с който се слага край на срока за изпълнение.

Съгласно изискванията на възложителя, към графика трябва да има диаграма на механизацията и диаграма на работната ръка. Участникът е представил такива, но те са трудно разчитаеми и са направени с много голям срок (14 дни) в колона, което допълнително затруднява проверката. Диаграмата на механизацията е показана в същия вид и при липса на разчет на механизацията в графика е невъзможно установяване на достатъчността на същата. В графика са включени всички видове работи, като за всяка една е показано начало, край и продължителност. Посочени са професионалната квалификация и броя на изпълнителския състав. Графикът е разчетен за работа при 7-дневна работна седмица, а същевременно на стр. 51 от предложението, е записано, че ще се работи на 5-дневна работна седмица. За спазване на КТ при това планиране в графика, участника не е предвидил ротационен принцип на работа, като по този начин ангажираността на работници за този обект ще е по-голяма.

При определяне на последователността на работа, може да се направи извод, че е като цяло е спазена технологичната такава и е съобразена с технологията на изпълнение на отделните видове СМР.

Налице са обаче и неприемливи последователности. Например за ул. „Новодомска“ първо е планирано да се изпълни износващия пласт (на 1-ви май) и след това да се положи неплътната асфалтова смес Биндер (на 2-ри май). Всички асфалтови работи по ул. „Маришка“ в графика е предвидено да се изпълнят на 11 март, а самите работи са разчетени 10-11 април. В графика си има обобщаваща позиция „Асфалтови работи“, която включва всичките отделни асфалтови работи. В тази обобщаваща позиция работата по време е разчетена за 11 март, а вътре в нея отделните работи – полагане на биндер и плътна смес, заедно с битумните разливи – са планирани за друго време – 10-11 април.

По отношение последователността е видно, че улиците ще бъдат изпълнявани последователно, което ще даде възможност на местните жители да ползват останалите по време на строителството.

7. Предложение за мерки за осигуряване на качество при изпълнение на строителството.

В тази част от разработката си, участникът не се е съобразил с изискванията, заложени в методиката за оценка.  Не са разгледани дефинираните от възложителя в методиката базови мерки. Липсват и изложени мотиви, относно приложимостта на съответната мярка към обществената поръчка и възможността й да допринесе за гарантиране на качеството при изпълнение на поръчката.

Предложена е нормативната база, която е относима към предмета на поръчката. Предложените два етапа за контрол с по три нива са приемлив вариант. Входящия контрол само е загатнат, че се прави при производителя и контрол на доставките. Не са разгледани двете мерки за вътрешен контрол и входящ контрол с посочените три компонента  - за обхват, текущо прилагане и предприемане на действия.

8. Предложение за социални характеристики, свързани с изпълнението на договора

В тази част от разработката си, участникът не се е съобразил с изискванията, заложени в методиката за оценка.  Не са разгледани дефинираните от възложителя в методиката конкретни мерки, които да редуцират негативния социален ефект по време на реализацията предмета на поръчката. Липсват и изложени мотиви, относно приложимостта на мярката към съответната обществена поръчка и възможността й да допринесе за редуциране негативния социален ефект по време на реализацията предмета на поръчката.

В предложението няма предложение за социални характеристики, където да са включени анализи на двете мерки и описание на трите компоненти за всяка една от тях. По повод мярка „Организиране на работния процес така, че да не се прекъсва транспортната свързаност на крайните точки“ и мярка „Информиране на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите“, участника не е предвидил никакви действия.

Съгласно условията на възложителя, заложени в т. 6.3.2, раздел VI „Съдържание на офертата“ от Указанията за подготовка на офертата,  предложения, в които последователността и технологията на изпълнение на предлаганите основни видове СМР, не отговарят на Техническите спецификации и/или приложенията към тях, инвестиционните проекти, действащото законодателство, техническите изисквания и стандарти, и при които предложената организация, подход на изпълнение и мобилизация на използваните технически ресурси не съответстват на конкретния линеен график, няма да бъдат оценявани и ще бъдат предложени за отстраняване.

На основание същата т. 6.3.2, раздел VI „Съдържание на офертата“ от Указанията за подготовка на офертата, между представения линеен календарен график, диаграмата на работната ръка, диаграмата на механизацията и останалите елементи на предложението трябва да е налице пълно съответствие. Констатирането на несъответствие в информацията, съдържаща се в посочените в предходното изречение документи е основание за отстраняване на участника от процедурата. Установяването на технологична несъвместимост и/или неправилна последователност на изпълняваните строителни операции също е основание за предлагане за отстраняване на участника.

В случай, че в представеното от участника “Предложение за изпълнение на строителните процеси” не е разгледан който и да е елемент от изброените по-горе или някои от елементите е разгледан формално, без да е отразена спецификата на  предмета на обществената поръчка, участникът ще бъде предложен за отстраняване.

Видно от констатациите по-горе, в представеното от участника “Предложение за изпълнение на строителните процеси”, има както липсващи елементи (т. 1 и 2 от настоящите мотиви), така и формално разгледани такива (т. 4, 5, 7 и 8 от настоящите мотиви). Констатирани са и съществени несъответствия между информацията, съдържаща се в представените линеен календарен график и диаграмата на работната ръка и тази, налична в останалите елементи на предложението (т. 3 и 6 от настоящите мотиви).

Констатирани са и технологична несъвместимост и неправилна последователност на изпълняваните строителни операции, които се явяват самостоятелни основания за отстраняване от участие в процедурата (т. 6 от настоящите мотиви).

Основно правило при възлагането на обществените поръчки е, че до етапа на оценка по показателите от методиката трябва да бъдат допуснати само и единствено тези участници, чието предложение за изпълнение на поръчката би позволило, при евентуално определяне на участника за изпълнител, сключването на валиден договор за изпълнение на предмета на поръчката, с всички необходими елементи и при пълно съответствие с техническите спецификации, методиката за оценка и изискванията на възложителя.

С оглед изложеното, на основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП, във връзка с т. 6.3.2, раздел VI „Съдържание на офертата“ от Указанията за подготовка на офертата и Техническата спецификация, комисията предлага за отстраняване от участие Участник № 1 – „МЕГАИНВЕСТ-ХОЛД” ЕООД, гр. Дупница, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

Участник № 2 – ОБЕДИНЕНИЕ „ПЪТИЩА ОСВЕТЛЕНИЕ ДОЛНА БАНЯ“, гр. София

Участникът е представил „Предложение за изпълнение на поръчката” (Образец №3 документацията за обществената поръчка), в което е посочен Срок за изпълнение на строителството – 174 календарни дни.

Комисията констатира, че предложеният срок от участника е съобразен с максималният срок, заложен от възложителя.

Представени са: Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор (Образец № 4 от документацията за обществената поръчка), Декларация за срок на валидност на офертата (Образец № 5 от документацията за обществената поръчка) и Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд (Образец № 6 от документацията за обществената поръчка).

Към Предложението за изпълнение на поръчката, участникът е приложил „Предложение за изпълнение на строителните процеси”. При анализа на Предложението и неговите елементи, комисията констатира следното:

1. Предложение относно отделните етапи на изпълнение на поръчката, видовете СМР, необходими за изпълнението на  предмета на поръчката, както и технология на изпълнение на предвидените СМР

В предложението си участникът не разделя изпълнението на договора на етапи. Започва с описание на ВОБД, като правилно определя съгласуването и издаването на заповед, но при приемането неправилно включва в комисията представител на областно пътно управление.

Геодезическите работи са представени правилно и в съответствие с добрите практики. Почистването на строителната площадка също е добре представено.

Фрезоването на асфалтовата настилка не е представено с подобаваща технология. За направа на технологично фрезоване се прави така наречения технологичен проект, в който се сравняват котите на терена с тези по нивелетата и където разликите са под 7,5-8,0см се предвижда фрезоване. След като се изготви този проектсе дава на СН и Възложителя за преглед и одобрение и след това се започва фрезоването.

Технологията за земни работи е съгласно ТС 2014г. Асфалтовите работи са представени с производство, доставка и полагане.

При организацията на ВОБД се установява, че ще се работи при неотбито движение а, същевременно на стр. 57 е записано, че след полагане на асфалтовия пласт движението ще се пуска най-рано 24 часа след полагането. При условие, че има полагане на пластове по 1 ден, това означава, че тази технология няма да бъде спазена.

Не е посочено как ще се полагат различните видове пластове.

Няма представени технологии за изпълнение на работите свързани с осветлението.

Няма предложени работи по отношение на мобилизация на ресурсите и работи свързани с предаване на обекта, тестове и съпътстващи работи.

Не е предложено време за което ще се изпълни всяка една от работите.

2. Предложение относно последователността на строителните процеси

При описание на работите които ще се изпълняват (от стр.146) се започва с описание на обектовия офис. Охраната на обекта и пропускателния режим. Неправилно е записано, че пропускателния режим е валиден за целия обект (стр.149) е приложим. Обектите са специфични по своя характер (улици), които няма как да бъдат затворени и да се приложи пропускателен режим, т.е. да ограничиш живущите на съответната улица. Това може да се направи единствено по отношение на лагера (фургони и място за нощуване на техниката ако е оградено, но не и за обекта – различните улици.

Няма реално предложена последователност на изпълняваните работи с посочена продължителност.

3. Предложение относно организация, мобилизация и разпределение на използваните от участника технически ресурси (строителна техника и механизация)

В изложението си участникът е описал доставката на строителни материали. Предложенията за бетон и асфалтови смеси са представени с производител и производство. Няма показано по какъв начин ще се доставят на обекта. Няма предложение за другите материали, по отношение на доставка, складиране и влагане.

По отношение на механизацията, комисията констатира, че същата е описана по видове работи, отнасящи се за част от всичките работи, предвидени за изпълнение на обекта.

Така например за изкоп на хумус са предвидени единствено булдозер и челен товарач. Няма предвиден самосвал.

При описание на машините за изпълнение на работите по асфалтополагане се вижда, че в графика не е предвиден пневмоколесен валяк, който е необходим съгласно технологията.

За работите по полагане на тротоари, осветление и други не са представени машини.

Комисията констатира, че механизацията не е описана добре в обяснителната записка, като същевременно в графика не е посочена всичката техника, а за някои работи въобще липсва такава. От това може да се направи извод, че по този критерии от методиката няма покриване на изискванията.

По отношение на експертите може да се направи извод, че същите са описани с задължения и отговорности съгласно добрите практики.

Няма предложение за организация на изпълнителския състав с неговите задължения и организация.

Има предложение за управление на риска. Посочената методика за анализ и оценка е добра. По нея може да се направи конкретен анализ, чрез който да се набележат правилни мерки за превенция и преодоляване на последиците.

Възможността за промяна на технологията за изпълнение в зависимост сезона са добро предложение за изработване на стратегия при реализиране на проекта.

4. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи екологични аспекти – свързани с ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда.

По отношение този елемент от програмата, участникът не се е придържал към изискванията за минимум базовите мерки. Има представени общи характеристики на околната среда, които са правилни, но не са съобразени с дефинираните от възложителя три базови мерки.

Направен е анализ от какво може да се въздейства негативно на различните аспекти. За предотвратяване на вредното въздействие са предложени мерки за различните аспекти на проявление – опазване на въздух, шум и вибрация, опазване вода и почви, и управление на отпадъците. Ако за две от мерките може да се приеме, че има информация то за „Недопускане на замърсяване с отработени масла и горива“ няма никакъв анализ. За всяка мярка трябва да има два компонента - обхват и текущо прилагане. Тези компоненти не са покрити. Единствено базовата мярка „Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителство“ може да се приеме условно за покрита мярка.

5. Предложение относно начините на комуникация с Възложителя и с останалите участници в строителния процес

В тази част участникът е предложил да се изготви комуникационен план, чрез който да се осъществява комуникацията между участниците в строителния процес. Комисията констатира, че предложената схема обхваща само Консултанта, осъществяващ СН, Изпълнител на СМР и Възложител. В нея липсва фигурата на Проектанта. Комуникацията вътре в екипа е правилна по отношение на предавана информация.

Във връзка с предложените средства за комуникация, комисията смята, че не е достатъчно като средство да бъде предвиден само хартиен носител. За по добра оперативност трябва да бъдат предвидени и ползване на електронна поща, факсове, телефони и т.н.

Не са представени действия при прекъсване на строителството по разпореждане на възложителя.

6. Линеен график за изпълнение на предмета на поръчката заедно с диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията

Срокът за изпълнение на строителството съгласно „Предложение за изпълнение на поръчката” (Образец № 3 документацията за обществената поръчка) е 174 календарни дни. За толкова календарни дни е разработен и графика.

Графика не е разработен по етапи. За всека конкретна дейност е посочено продължителността от време. За част от работите са посочени машини и работници, а за друга част не са. В представения график не са илюстрирани начало и край на работите, а в графичната част дейностите са седмично показани. При това илюстриране не може да се провери дали е спазена технологична та последователност, особено за дейности с продължителност 1-2 дни.

Липсата на механизация и работници за всички видове СМР води до условност на графика, т.к. не може да се провери достатъчността на екипа за изпълнение на дневните напредъци.

Комисията констатира, че предложените екипи за отделните видове работи не са добре окомплектовани с необходимата техника. Например за асфалтиране на ул. „Маришка“ няма предвиден пневмоколесен валяк, който е необходим за уплътнението съгласно предложената технология.

Съгласно изискванията на възложителя, към графика трябва да има диаграма на механизацията и диаграма на работната ръка. Участникът е представил такава, само за механизацията. Няма предложена диаграма на работната ръка.

Диаграмата за механизацията е представена по отделни машини, но те са трудно установими и са направени с много голям срок (7 дни) в колона, което допълнително затруднява проверката.

В графика са включени всички видове работи, като за всяка една не е показано начало и край, а само продължителност. Не за всички видове СМР има посочени работници.

7. Предложение за мерки за осигуряване на качество при изпълнение на строителството.

В тази част от разработката си, участникът не се е съобразил с изискванията, заложени в методиката за оценка.  Не са разгледани дефинираните от възложителя в методиката базови мерки. Липсват и изложени мотиви, относно приложимостта на съответната мярка към обществената поръчка и възможността й да допринесе за гарантиране на качеството при изпълнение на поръчката.

Предложени са мерки по отношение контрола на всяка една работа предложени са съответните показатели, на които трябва да отговарят всяка една работа. Накрая има предложение за контрол на документите.

По своята същност предложения контрол е правилен, но той не е съобразен с изискванията на методиката. Няма предложени конкретните две мерки – вътрешен контрол и входящ контрол от страна на персонала. Не са разгледани и трите компоненти за всяка мярка – обхват и проявление на мярката, текущо прилагане и предприемане на действия в случай на отклонения от изпълнение на мярката.

8. Предложение за социални характеристики, свързани с изпълнението на договора

В тази част от разработката си, участникът не се е съобразил с изискванията, заложени в методиката за оценка.  Не са разгледани дефинираните от възложителя в методиката конкретни мерки, които да редуцират негативния социален ефект по време на реализацията предмета на поръчката. Липсват и изложени мотиви, относно приложимостта на мярката към съответната обществена поръчка и възможността й да допринесе за редуциране негативния социален ефект по време на реализацията предмета на поръчката.

Предложени са дейности по публична комуникация, Информиране на постоянното население за предстоящите работи, Административно управление на обекта, Организация на работния процес, Организация на трафика ВОД, Подсигуряване на безопасността на гражданите, Прах и емисии, шум и физически достъп и достъп до комунални услуги.

Липсва каквато и да било информация относно мярката „Организиране на работния процес, така че да се не се прекъсва транспортната свързаност между крайните точки на пътните отсечки“.

Дори и по отношение на мерките, за които може да се направи извод, че е налице информация в предложението, липсват предложени трите компоненти – предложение към кого е насочена конкретната мярка, Текущо прилагане в процеса на изпълнение и Методи и механизми чрез които да се елиминира или минимизира негативното явление. Като цяло може да се направи извода, че предложението по социалните характеристики не покрива изискванията на възложителя.

Съгласно условията на възложителя, заложени в т. 6.3.2, раздел VI „Съдържание на офертата“ от Указанията за подготовка на офертата,  предложения, в които последователността и технологията на изпълнение на предлаганите основни видове СМР, не отговарят на Техническите спецификации и/или приложенията към тях, инвестиционните проекти, действащото законодателство, техническите изисквания и стандарти, и при които предложената организация, подход на изпълнение и мобилизация на използваните технически ресурси не съответстват на конкретния линеен график, няма да бъдат оценявани и ще бъдат предложени за отстраняване.

На основание същата т. 6.3.2, раздел VI „Съдържание на офертата“ от Указанията за подготовка на офертата, между представения линеен календарен график, диаграмата на работната ръка, диаграмата на механизацията и останалите елементи на предложението трябва да е налице пълно съответствие. Констатирането на несъответствие в информацията, съдържаща се в посочените в предходното изречение документи е основание за отстраняване на участника от процедурата. Установяването на технологична несъвместимост и/или неправилна последователност на изпълняваните строителни операции също е основание за предлагане за отстраняване на участника.

В случай, че в представеното от участника “Предложение за изпълнение на строителните процеси” не е разгледан който и да е елемент от изброените по-горе или някои от елементите е разгледан формално, без да е отразена спецификата на  предмета на обществената поръчка, участникът ще бъде предложен за отстраняване.

Видно от констатациите по-горе, в представеното от участника “Предложение за изпълнение на строителните процеси”, има както липсващи елементи (т. 1, 2 и 6 от настоящите мотиви), така и формално разгледани такива (т. 4, 5, 7 и 8 от настоящите мотиви). Констатирани са и съществени несъответствия между информацията, съдържаща се в представените линеен календарен график и диаграмата на работната ръка и тази, налична в останалите елементи на предложението (т. 3 и 6 от настоящите мотиви).

Основно правило при възлагането на обществените поръчки е, че до етапа на оценка по показателите от методиката трябва да бъдат допуснати само и единствено тези участници, чието предложение за изпълнение на поръчката би позволило, при евентуално определяне на участника за изпълнител, сключването на валиден договор за изпълнение на предмета на поръчката, с всички необходими елементи и при пълно съответствие с техническите спецификации, методиката за оценка и изискванията на възложителя.

С оглед изложеното, на основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП, във връзка с т. 6.3.2, раздел VI „Съдържание на офертата“ от Указанията за подготовка на офертата и Техническата спецификация, комисията предлага за отстраняване от участие Участник № 2 – ОБЕДИНЕНИЕ „ПЪТИЩА ОСВЕТЛЕНИЕ ДОЛНА БАНЯ“, гр. София, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

Участник № 3 – ДЗЗД „ДОЛНА БАНЯ СТРОЙ”, гр. София

Участникът е представил „Предложение за изпълнение на поръчката” (Образец №3 документацията за обществената поръчка), в което е посочен Срок за изпълнение на строителството – 180 календарни дни.

Комисията констатира, че предложеният срок от участника е съобразен с максималният срок, заложен от възложителя.

Представени са: Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор (Образец № 4 от документацията за обществената поръчка), Декларация за срок на валидност на офертата (Образец № 5 от документацията за обществената поръчка) и Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд (Образец № 6 от документацията за обществената поръчка).

Към Предложението за изпълнение на поръчката, участникът е приложил „Предложение за изпълнение на строителните процеси”. При анализа на Предложението и неговите елементи, комисията констатира следното:

1. Предложение относно отделните етапи на изпълнение на поръчката, видовете СМР, необходими за изпълнението на  предмета на поръчката, както и технология на изпълнение на предвидените СМР

В тази част от разработката си, участникът е предложил организацията да се изпълни в три класически етапа спрямо времето когато ще се изпълняват.

Подготвителния етап обхваща работи, които при тяхното успешно завършване ще позволят да се започнат строителните работите навреме и без затруднения. Мобилизацията на всички ресурси (техника, работници и материали) е правилна. Продължителността от 10 дни за този етап е напълно достатъчна,за да се изпълнят разчетените дейности. Периода за одобрение на доставчици и строителни материали е правилно решение. Складирането на определен обем от материалите  е правилно описано. Почистването на строителната площадка и организацията по нейното устройване са правилни от гледна точка на изпълнение на подобни обекти. Мерките за безопасност са съобразени със специфичните особености на обекта. Предложените планове за разпределение на складове, фургони и др. елементи са достатъчни, за да обезпечат работните екипи и домуване и поддръжка на машините.

Етапа на строителството е описан с изброяване на дейностите от строителството и описание на предлаганата технология. Разпределението на технологиите е направено по улици. Същите са съобразени със специфичните условия на обекта и с изискванията на ТС и ПИПСМР. Особено внимание е обърнато на асфалтовите работи. Разгледаното полагане на различните пластове (съгласно КС и напречните профили) е съобразено със спецификата на обекта. Двата битумни разлива са предложени с две отделни технологии, които са принципни, но имат приложимост. Правилно е описана технологичната зависимост и същата е съобразена напълно в графика.

Изграждането на тротоарите е съобразено с изискването, както за полагане на бетоновите блокчета върху пясъчна подложка така и пред гаражите. Полагането на бетоновите бордюри е с подбрана технология, даваща основание за изпълнение съобразено със технологичната последователност. Бетоновите работи по водостоците са съобразени с предвидените работи и изискванията кофраж и декофраж. Хоризонталната маркировка и вертикалната сигнализация са съобразени с изискванията на ТС. Повдигането на ревизионните шахти е съобразено с условията и начина не рекордиране.

Към този етап са посочени тестове и съпътстващи работи.

Третият етап е за довършителни работи и предаване на обекта. Тук основните работи са свързани с почистване на строителна площадка, демобилизация и изготвяне на цялата документация необходима за предаване на обекта – екзекутиви, финални тестове и др. Разчетените 27 дни са напълно достатъчни да се изпълнят планираните дейности и предаде обекта.

Предложените мотиви за избраната етапност напълно се покриват с описанието на разчетените дейности.

Технологията за изпълнение на отделните видове СМР е направена за всички видове работи посочени в КС още при описанието на видовете работи.

2. Предложение относно последователността на строителните процеси

Участникът е разгледал последователността на работите в табличен вид, където е посочено начало и край на работите, тяхната продължителност и каква е технологичната зависимост (последователност) с другите работи. Описанието е правилно и съответства на общата стратегия (подход) за изпълнение на обекта. Последователността е съобразена и с избраните технологии за изпълнение на отделните видове СМР.

В графика разчетените работи са в съответствие с посочената технологична зависимост. Разгледаните примери в описанието (преди таблицата) изясняват конкретно какви са мотивите за избрания подход и последователност.  Разчетената продължителност не е защитена с описание на възможни дневни напредъци, но посочената продължителност показва приемливи такива от гледна точка на добрите практики при изпълнение на подобни обекти.  Показаните разчети на механизация и работници са в съответствие с технологиите за изпълнение.

Посочените мотиви за избраната последователност, отговарят на технологичните изисквания и дават ясна представа за това по какъв начин и в каква последователност ще се изпълнят работите.

3. Предложение относно организация, мобилизация и разпределение на използваните от участника технически ресурси (строителна техника и механизация)

В изложението е направено описание за принципите и условията при които ще се мобилизира и разпределя техниката и работниците. Описаните машини като вид и брой съвпадат изцяло с тези, които са разчетени в графика. Действията при отказ са правилни, а тези за поддръжка са съобразени с видовете машини, които ще бъдат използвани.

Човешките ресурси са описани с разпределение на експертите и изпълнителския състав. Изпълнителския състав е разпределен в 8 екипа (по обобщени видове работи). За всеки екип са посочени състава от работници и механизация. По отношение на изпълнителския състав може да се направи извод, че предвидените работници правилно са организирани в екипи и са достатъчни за да се изпълнят работите за определения срок. Между предложените в описанието работници и тези, разчетени в графика е налице пълно съответствие. За всяка една работа състава на работниците е непроменен, което показва, че заложените дневни напредъци като производителност ще се спазят.

Предложението е за 7-дневна работна седмица, но същото е съобразено с изискванията на КТ, като е описано, че работниците ще работят на ротационен принцип (една и съща работа се изпълнява с различни екипи). Предложената схема (стр. 97), показва субординацията вътре в екипа, както и връзките на екипа с останалите участници в строителния процес. Йерархичните нива (три на брой) са правилно дефинирани и условно приемливи. В обяснителната записка са разписани задачите и отговорностите на ключовите експерти. Същите са съобразени с предмета на поръчката и обхващат всички дейности необходими за организация и контрол на качеството. Охраната на труда правилно е разпределена основно на Техническия ръководител и Отговорника по ЗБУТ. Мерките за безопасност на труда са съобразени с предмета на поръчката и гарантират, че при тяхното спазване няма да се допуснат рискове за здравето и живота на работниците. Задачите и отговорностите по отношение на качеството също добре са разписани в длъжностните характеристики. За тях основно отговарят Ръководителя на обекта, Техническия ръководител и Отговорника за контрол на качеството.

4. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи екологични аспекти – свързани с ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда.

Тук са разгледани необходимите нормативи за спазване при намаляване на вредното въздействие върху средата.

Разгледани са трите дефинирани от възложителя базови мерки. За тях са отчетени двата компонента – обхват и предмет на мярката и текущо прилагане при отклонение от изпълнението. За мярката „Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени горива, масла и други работни течности от механизацията“ обхвата е съобразен с конкретните условия на обекта, като са посочени източниците, които биха могли да замърсят през различните периоди – по време на работа, при престой и при паркиране. Въз основа на тях са посочени достатъчно на брой допускания и съответните мерки, които ще се приложат както за превенция, така и при отклонение от изпълнението. За компонент Б (текущо прилагане) са описани на кого ще се възложи контрол и съответните действия.

За мярката „Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при изпълнение на поръчката“ подхода е същият. Дефинираните източници са почти всички работи, свързани с изкопните работи и изграждането на трошенокаменните основи на улицата и тротоарите, както и отработените газове от механизацията. Въз основа на това са предвидени резонни мерки при регистриране на отклонения. Текущото прилагане е отново с описание на отговорното лице и неговите конкретни действия. За генерирането на строителни отпадъци и тяхното управление е използвана наредбата за управление. Обхвата е съобразен с възможните източници на отпадъци. За компонента по мерки при отклонение са дефинирани достатъчно такива, които да предотвратят отклонения. Предложените начини за преработка на отпадъците са в съответствие с норматива. Методите за третиране и съблюдаване на въведения йерархичен ред са приемливи. Посочените в таблица за всяка една улица, от всяка една работа, какви строителни отпадъци ще бъдат генерирани са правилни.

5. Предложение относно начините на комуникация с Възложителя и с останалите участници в строителния процес

В тази част, участникът е разгледал комуникацията с възложителя и другите участници в строителния процес. Посочените начини и методиката за осъществяване на тази комуникация са съобразени с добрите практики при изпълнението на подобни обекти. Правилно е дефинирано, че Ръководителя на обекта е лицето, което отговаря за комуникацията с всички външни участници. Работните срещи са правилно предложение, на което ще се осъществява основната комуникация. Телефони, електронна поща и други средства са приемливи от гледна точка на оперативност на процеса. Комуникационния план отчита действията на изпълнителя спрямо останалите участници в строителния процес. Писмената кореспонденция също е добре описана като съдържание и поводи за водене.

Комуникацията с другите участници в строителния процес, също може да се каже че е правилно планирана и добре разгледана. За всеки един от участниците са посочени формите на комуникация.

Предложените мерки за действие при спиране на поръчката от страна на възложителя правилно са съобразени с разпоредбите на Наредба 3/31.07.2003г. Подписването на Акт обр.10, заедно с предвидените мерки по консервиране на обекта са достатъчни за да се предпазят изпълнените работи от компрометиране за времето на престой до подновяване на строителството.

6. Линеен график за изпълнение на предмета на поръчката заедно с диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията

Срокът за изпълнение на строителството съгласно „Предложение за изпълнение на поръчката” (Образец № 3 документацията за обществената поръчка) е 180 календарни дни. За толкова календарни дни е разработен и графика.

Графика е разработен въз основа на посочените етапи, като за всеки един са посочени конкретните дейности с време за изпълнение, техника и работници. Предвидено е ВОБД да се въвежда по улици, в зависимост от графика за тяхното изпълнение. В края на периода са планирани 20 дни без дейност за компенсиране на престои поради лоши климатични условия.

Съгласно изискването към графика трябва да има диаграма на механизацията и диаграма на работната ръка. Участникът е представил такива, като същите напълно отговарят на разчетените по етапи и видове СМР.

В графика са включени всички видове работи, като за всяка една е показано начало, край и продължителност. Посочени са видовете и броя на машините, както и броя на изпълнителския състав. Графикът е разчетен за работа при 7-дневна работна седмица. За спазване на КТ участника е предвидил ротационен принцип на работа, което ще му позволи да изпълни работите с предвидените работници. При определяне на последователността на работа, може да се направи извод, че е спазена технологичната такава и е съобразена с технологията на изпълнение на отделните видове СМР. При последователността е видно, че улиците ще бъдат изпълнявани последователно, което ще даде възможност на местните жители да ползват останалите по време на строителството.

7. Предложение за мерки за осигуряване на качество при изпълнение на строителството.

В тази част, разработката на участника съответства напълно на изискванията на възложителя.

8. Предложение за социални характеристики, свързани с изпълнението на договора

В тази част, разработката на участника съответства напълно на изискванията на възложителя.

Комисията единодушно реши, че техническото предложение на участника отговаря на изискванията на възложителя и го допуска до оценка по показателите от методиката за оценка на офертите.

Комисията единодушно реши да допусне до оценка по методиката за оценка на офертите в настоящата процедура следните участници:

Участник № 3 – ДЗЗД „ДОЛНА БАНЯ СТРОЙ”, гр. София

Съгласно документацията за участие, критерият за оценка на офертите е „Oптимално съотношение качество/цена”. Офертите на участниците, които не са отстранени от участие в процедурата и които отговарят на предварително обявените условия на Възложителя за икономически, финансови и технически възможности и квалификация, подлежат на комплексна оценка за определяне на офертата, предлагаща „Oптимално съотношение качество/цена”.

Класирането на офертите се извършва в зависимост от комплексната оценка, която се формира като сбор от получените точки по отделните показатели за оценка.

| № | Показател | Макс. бр. точки |
| --- | --- | --- |
| Т | Техническо предложение Подпоказател П1 - Мерки за осигуряване на качество при изпълнение на строителството Подпоказател П2 - Социални характеристики, свързани с изпълнението на договора | 50 точки 30 точки 20 точки |
| Ц | Предлагана цена | 50 точки |

Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се изчислява по формулата:

КО =  Т + Ц

където:

Т – Оценка на Техническото предложение – максимален брой точки – 50.

Ц – Предлаганата цена – максимален брой точки – 50.

Максимална комплексна оценка КО = 100 точки

1. Подпоказател П1 - Мерки за осигуряване на качество при изпълнение на строителството

Въз основа на детайлен анализ на разработката на допуснатия участник относно Мерките за осигуряване на качество при изпълнение на строителството, комисията определи следните оценки по показателя П1:

Участник № 3 – ДЗЗД „ДОЛНА БАНЯ СТРОЙ”, гр. София – 30 точки

Мотиви:

При описанието са посочени общи принципи и политики по отношение на цялостната организация на контрола на качеството. Същите са съобразени с изискванията и разчетите в стандарт ISO 9001/2008г. Плана за осигуряване на качеството е правилно решение като документ. Посочената организационна схема на структурата за управление на качеството (стр.123) съответства на избрания подход за реализиране на проекта. Съобразно нивата за контрол се разпределят и отговорностите. Посочените отговорности на лицата имащи задължения към качествено изпълнение на работите са приемливи.

За мярка  „Входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството свързан с поръчване и получаване на материали за строежа“ са предложени и трите компоненти. От предложените мотиви се вижда, че конкретната мярка има значимост за тази поръчка. Тук основно са анализирани материалите, които ще се влагат в строителството. Посочена е нормативната уредба за контрол. Представените План за одобряване на доставчици и начин на транспортиране на отделните материали са съобразени с дейностите по графика. Действията при регистриране на несъответстващ продукт са правилни. Посочените характеристики на строителните материали са в съответствие с ТС.

По отношение на анализа за компонент А „Предложение относно обхвата и аспекти на проявление“, участникът е предложил анализ за принципите на вътрешния контрол и неговото конкретно прилагане за този обект. Посочените задачи пред този контрол са съобразени изцяло с предмета на поръчката. За всеки един материал е предложена конкретната работа за която ще се използва. Ежедневния мониторинг на основните дейности асфалтополагане и изграждане на тротоарите е правилно решение. Посочените аспекти на проявление са правилно обвързани с мониторинга на основните работи. Предложения обхват на вътрешния контрол е добре анализиран и е основа за правилни решения.

За Компонент Б „Текущо прилагане на мярката в процеса на изпълнение“ са описани в какво се изразява предварителния входящ контрол и как членовете на екипа ще осъществяват този контрол. За всяка една доставка е описан съответния доставчик, които доставчици са приемливи. Контрола по време на строителството също е добре описан и като такъв е приемлив. Изискването към експертите имащи задължения за вътрешния контрол са в съответствие с длъжностните им характеристики. Точното и ясно формулиране на тези професионални и квалификационни качества показва, че участника се е съобразил с конкретните особености, а не само с общите изисквания.

Посочените проверки (по документи и по работи) обхващат всички видове работи. Предложените допуски за отклонение от нормите са приемливи. Въз основа на тях правилно са планирани и действията. Посочените отговорници от екипа за прилагане на мярката са правилни от гледна точка на техните длъжностни характеристики.

За Компонента В „Предприемане и прилагане на действия при отклонение от изпълнение на мярката“, участника е разгледал първо общи действия, а след това конкретни действия в зависимост от работите. Общите действия са по отношение на превенция а конкретните действия са по отношение на регистрирано отклонение. Предложения мониторинг с доклад за несъответствията е принципен без да конкретизира отделните работи. По отношение на коригиращите действия спрямо механизацията може да бъдат приети като конкретни, т.к. се отнасят за конкретни видове работа. По отношение спазването на сроковете, правилно е разпределена основната отговорност между ръководителя на обекта и техническия ръководител.

За мярка „Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество“ подхода за анализ на компонентите е същият като при предишната мярка. Има предложени и трите компонента с анализ. Тук основно са анализирани строителните работи, които ще се изпълняват. Посочена е нормативната уредба за контрол. Предложението за опитни участъци е съобразено с добрите практики. Предложените тестове са правилни относно методика. Характеристиките и параметрите за достигане са правилни. Мерките, които ще вземе всеки един от екипа, съобразени с коригиращите мерки от СУК са съобразени с работите. Предложените формуляри за доклад на несъответствие, коригиращо действие и др. са приемливи.

Предвид пълнотата на анализа на Мерките за осигуряване на качество при изпълнение на строителството и съобразно указанията от методиката за оценка на офертите, комисията единодушно определи на участника оценка от 30 точки по показателя П1.

2. Подпоказател П2 - Социални характеристики, свързани с изпълнението на договора

Въз основа на детайлен анализ на разработката на допуснатия участник относно Социалните характеристики, свързани с изпълнението на договора, комисията определи следните оценки по показателя П2:

Участник № 3 – ДЗЗД „ДОЛНА БАНЯ СТРОЙ”, гр. София – 20 точки

Мотиви:

В предложението са включени анализи на двете мерки и описание на трите компоненти за всяка една от тях. Предложените мотиви са подбрани така, че да отговарят на техническата спецификация за изпълнение на работите и намаляване на дискомфорта на живущите.

За мярка „Организиране на работния процес така, че да не се прекъсва транспортната свързаност на крайните точки“ по Компонента А „Конкретни социални характеристики, към които е насочена мярката“ е записано, че тя е свързана с използването на улицата за преминаване. За да се намалят негативните случай правилно е предложено по съответните улици каква организация на движението (ВОБД) да бъде въведена. Предвиждането, че ограниченията в пропускателната способност на улицата ще бъдат само в светлата част на деня е правилно, но би следвало да се отчете и ограниченията при ремонтиране на тротоарите. Достъпът да дворовете е правилно локализиран като характеристика.

За Компонента Б „Текущо прилагане на мярката в процеса на изпълнение“ са дефинирани конкретни приложения – Спазване на конкретните разпореждания на техническия ръководител за организация, Съгласуване на графика за изпълнение освен както с Община Долна Баня, така и с КАТ, Пожарна безопасност и Бърза помощ и др. Осигуряване на подходяща ВОБД, която да позволява максимално използване на улицата от местното население.

За компонента В „Конкретни методи и механизми, чрез които ще се елиминират или минимизират негативно проявление спрямо социална среда“ са описани схеми по които ще се осъществява движението. По-голяма част от тях са конкретни за улиците и реално биха намалили дискомфорта на живущите. Сигналистите по време на строителните работи също допълнително ще помогнат за това хората да се ориентират по-бързо в обстановката.

По отношение на втората мярка „Информиране на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите“, участника е подходил с подобаващо разбиране на значимостта на мярката. Описаните мотиви са правилни, като са отчетени реалните проблеми, които биха възникнали. За тази мярка по подобен начин на предишната мярка, са разгледани трите компонента. За всеки един от тях има конкретни предложения свързани с особеностите на обекта.

Това описание реално би могло да намали негативното социално напрежение по време на изпълнението на обекта

Предвид пълнотата на анализа на Социалните характеристики, свързани с изпълнението на договора и съобразно указанията от методиката за оценка на офертите, комисията единодушно определи на участника оценка от 20 точки по показателя П2.

Комисията единодушно реши отварянето и оповестяването на ценовите оферти в процедурата да се състои на 23.05.2018 г. (сряда) в 11.00 часа, в Заседателната зала в сградата на Община Долна баня, гр. Долна баня, ул. „Търговска“ № 134, за което участниците да бъдат надлежно уведомени.

Комисията състави настоящия протокол на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 104, ал. 4 от ЗОП на 17.05.2018 г.

КОМИСИЯ:

Председател:    .........../п/.......................

/Симеон Бончев/

Членове: 1. ............/п/....................                           2. ................./п/.........................

/Нина Арнаудска/                                         /Анелия Петрова/

3. ........../п/........................                           4. ............../п/.........................

/Анелия Тачева/                                        /инж. Иван Георгиев/